四川美术学院科研项目管理办法

第一章  总 则

第一条  为强化科研工作在高校建设中的重要地位，鼓励教学、科研及管理人员积极参与学术研究、教学研究和管理研究，争取申报立项更多高层次的科研项目，加强科研项目管理的科学化、规范化，保证科研项目的质量，不断提高我校人才队伍的科研能力和水平，特制定本办法。

第二条  科研项目管理实行学校、院系两级管理。创作科研处是学校科研管理的职能部门，负责学校科研项目的全面管理，包括科研项目的信息发布，科研立项申报材料的审核，立项科研项目中期检查、结题验收、成果鉴定及推广应用，科研项目经费的使用管理，科研项目的统计、总结和建档工作等。各院系对本单位的科研项目负有管理责任，应根据学科建设规划和专业特点，组织本单位教职工申报科研项目立项，督促检查立项科研项目的实施，提供立项科研项目必要的研究条件，推广应用科研项目成果等。

第三条  根据我校科研项目立项申报形式和项目来源分为纵向项目和横向项目。纵向项目指由国家及省市政府部门下达科研任务并提供立项经费或自筹经费的科研项目，包括社科研究项目和科技研究项目。横向科研项目指由政府有关部门或企事业单位委托并提供经费保障，为其科学决策进行项目论证、科技咨询、规划、设计、创作等服务项目，以及专利许可实施项目和国际科研合作项目。鉴于横向项目管理的特殊性，横向项目管理按照《四川美术学院创作科研横向项目管理办法》执行。

第四条  科研项目的管理既要立足于当前学校建设的需要，更要着眼于学校的未来发展，遵循学科发展规律和突出学科特色，加强对国家级、省部级科研项目立项申报的组织工作，积极开展多学科合作的重大科研项目协作团队建设，坚持兼容并包、求实创新的科学精神，营造良好的学术氛围和建立讲求效率、服务到位的科研项目管理体系。

第五条  科研项目实行项目负责人制，立项项目的负责人对项目实施过程、完成结题、成果质量全面负责，同时享有科研经费管理和相关财务制度规定权限的项目经费支配权。

第二章  科研项目立项申报原则

第六条  纵向科研项目的立项申报实行校级、省部级（重庆市及国家各部委）、国家级（国务院项目）逐级申报的原则和一责一项的原则。申报上一级科研项目立项，原则上应有下一级科研项目立项研究的基础，或项目负责人已有同一级科研项目立项研究的经历。项目负责人一次只能申报同级科研项目一项，已有同级在研项目未结题的不能申报新的科研项目立项；作为项目组成员可以同时参与两个项目，但不得同时参与三个及以上项目研究。

第七条  申报校级科研项目原则上项目负责人应为在岗副高及以上职务专业技术人员；作为项目主研人员已参与过校级科研项目并结题的在岗中级职务专业技术人员或管理干部，经两名副高及以上专业技术人员的推荐，也可申报。校级青年科研项目不受职称限制，但项目负责人和项目组成员年龄应在35周岁及以下。

第八条  申报省部级科研项目原则上项目负责人应为在岗正高职务专业技术人员；作为项目主研人员已参与过省部级科研项目并结题的副高职务专业技术人员，具备较强科研实力的经两名正高职务专业技术人员的推荐，也可申报。具有特殊要求的省部级科研项目申报按相关要求执行。

第九条  申报国家级科研项目的负责人应是全国同行中具有一定学术影响的在岗正高职务专业技术人员，科研项目研究团队中正高职务专业技术人员应占相当的比例，充分体现科研项目研究团队的科研实力、优势和特色。

第十条  校级科研项目的申报，由创作科研处根据学校中心工作和改革的重点、学科建设规划和科研项目计划拟定年度科研项目申报指南，在征求学术委员会专家意见并修订的基础上，报学校院长办公会批准后发布。校级科研项目的申报应紧密围绕申报指南的研究方向进行选题。

第十一条  省部级、国家级科研项目的申报，由创作科研处、各院系组织对相关申报工作文件和项目申报指南的学习和研究分析，深入理解文件精神，针对我校学科特色和科研优势，找准突破口，采取重点推荐与个别申报相结合的方式进行项目申报组织工作。

第十二条  具有良好的政治思想素质和科研工作能力的我校在岗专职人员均可按相关条件作为项目负责人或项目组成员申报各级科研项目；集体项目的申报应考虑科研团队的合理结构，要利用和发挥研究生及校外专家资源的作用。

第三章  科研项目申报、评审、立项

第十三条  科研项目立项申报

1、各级科研项目立项申报工作的启动均由创作科研处统一安排部署，并及时将科研项目申报通知、申请表格、填表注意事项、项目指南等信息以书面形式下达到各院系及相关单位。科研项目立项申报必须规范填写申请表和提供相关材料。

2、各院系及相关单位应按科研项目立项申报通知要求并结合本单位学科建设及各项改革的实际，加强项目申报的引导和组织工作，广泛发动教职工积极申报科研项目。创作科研处及各院系要加强对省部级及以上的科研项目立项申报的分析研究，对已有较好研究基础的项目和项目负责人要重点组织和推荐，以保证高质量的项目申报。

3、校级科研项目立项申报按年度进行，原则上在本年度末安排下一年度科研立项申报工作，申报的科研项目完成时限原则上控制在一至三年内。

4、省部级及以上科研项目立项申报工作根据上级部门的通知及时安排，申报的科研项目完成时限及其它要求按相关文件规定执行。

第十四条  科研项目立项评审

1、科研项目立项评审主要内容包括：研究方向是否对学科建设、教育改革与发展具有促进、推动作用，选题是否具有学术价值和现实意义；项目研究的内容是否充实，论证是否充分，拟突破的难点是否明确，研究思路是否清晰，研究方法是否科学可行，资料准备是否充分；申请的项目经费是否合理；项目负责人是否具备承担并完成项目研究的业务素质和科研能力；项目科研力量组织是否得力，研究团队结构是否合理等。

2、各级科研项目立项申报的项目负责人应在规定时间内，将科研项目立项申请表及相关材料送交院系分管科研的领导或相关单位负责人进行初审；经初审符合申报条件并具有研究价值的项目选题，院系或相关单位应在申请表相应栏目签署同意申报意见并加盖单位公章（申请表无相应栏目的应另附书面意见并加盖单位公章），并在规定时间内送创作科研处审核。

3、创作科研处应对科研项目立项申报申请表认真审核，对申请表填写不规范的应责成项目负责人限期进行修改，对项目申请中弄虚作假者经查实应取消申报资格。

4、经创作科研处审核通过的校级科研立项申请，提交学校学术委员会专家组审批；经审核符合条件的省部级及以上科研项目立项申请，送学术委员会相关专业的专家评审，评审无异议的报送学校分管领导签批推荐意见并加盖学校公章，按时上报上级主管部门。

第十五条  科研项目的立项

1、校级科研项目的立项实行严格评审、公平竞争、择优立项的原则。项目立项评审由学校学术委员会按项目分类组成专家评审组，每个专家组由七至九名专家组成；专家组在充分评议、讨论的基础上，以无记名投票的方式表决，三分之二以上专家同意立项的方能确定为校级科研立项项目。

2、省部级及以上科研项目的立项申请报上级主管部门评审，上级主管部门批准的正式通知下达学校后，方能确定为正式立项。

3、批准立项的各级科研项目，由创作科研处及时在校报、校园网等媒体上公布并通知相关单位和项目负责人，项目负责人接通知后应到创作科研处签订科研项目立项任务书（项目合同书）及办理相关手续。经立项的科研项目不得改变项目名称、项目内容、研究方向和成果形式。

第四章   科研项目实施与管理

第十六条  凡经立项的科研项目均应按项目任务书（项目合同书）的要求拟订实施计划，项目负责人应按期组织实施和完成项目研究任务，并接受创作科研处、院系或相关单位的管理和检查督促。

第十七条  在立项科研项目实施过程中实行中期检查评估制度。项目负责人应按项目进度要求定期向创作科研处报送“科研项目进度报告”， 一年时限内完成的科研项目至少应报送一次中期自评的项目进度报告，二年及以上时限完成的科研项目原则上每十个月应报送一次中期自评的项目进度报告。

第十八条  创作科研处负责组织对科研项目进展情况进行检查评价，对一年时限内完成的科研项目至少应进行一次中期检查，对二年及以上时限完成的科研项目原则上每十个月年进行一次中期检查，以督促项目研究按进度完成。中期检查时项目负责人因工作原因较长时间不能返校接受检查的，应委托项目组其他主研人员配合检查。

第十九条  科研项目的中期检查评估中，对项目实施不力者或延迟项目进度者，创作科研处应提出整改意见，对情节严重的应出具书面限期整改通知书并备案。在项目实施过程中，如因项目研究内容有所扩展或研究的深度、难度有所增加，并对提升项目研究的预期成果具有价值而有必要延期的，项目负责人须向立项主管部门提出书面申请，经科研项目立项主管部门批准后方可调整进度计划。

第二十条  因立项科研项目负责人无力完成或无力组织完成项目研究的，对于校级科研项目，创作科研处应予以撤项并备案，项目负责人须承担已开支项目经费的退赔责任；对与省部级及以上的科研项目的撤项要十分慎重，创作科研处应尽力采取更换项目负责人并报告立项主管部门批准，原项目负责人须承担项目经费审计后的损失赔偿责任，新的项目负责人应重新签订科研项目立项任务书（项目合同书）及办理相关手续。因不可抗拒的因素造成项目研究终止的将另行研究处理。

第二十一条  立项科研项目完成并形成最终成果之后，项目主持人应及时提出结题申请，并填写“项目结题报告书”和提供最终成果形式的相关资料共五套。经创作科研处审核后，组织专家进行结题报告评审、成果鉴定和项目验收；校级科研项目通过验收即可结题并备案；省部级及以上的科研项目的结题申请、结题报告书和最终成果相关资料须报送立项主管部门审核，经审核同意方可结题并备案。

第二十二条  对不能完成立项项目研究或未按时完成项目结题而对学校声誉造成不良影响的，视情节轻重，由学校学术委员会决定取消一年至三年的科研项目立项申报资格。

第二十三条  在科研项目实施过程中，项目负责人对项目的组织工作、学术把关、成果质量保障负有主要责任，如发生安全事故、知识产权纠纷等，项目负责人及当事人须承担相应的民事责任等法律责任。

第五章  科研项目经费管理

第二十四条  校级科研立项项目经费由学校科研经费资助，标准为：

1、校级重点科研项目经费最高不超过壹万伍仟元；

2、校级一般科研项目最高壹万元；

3、校级青年科研项目最高伍仟元。

第二十五条  省部级及以上的社科项目经费学校原则上实行配套资助，具体条件为：

1、省部级及以上的科研项目经费由立项主管部门划拨到学校财务处的，学校按划拨经费的1:1配套资助。同一科研项目曾在下一级立项中获得学校经费资助的，原则上不再全额配套资助，可按划拨经费的1:1配套经费计算，学校只补足配套经费的差额部分。

2、无论下一级项目学校是否已资助，省级及以上科研项目的划拨经费和配套经费之和不足一万元的，创作科研处根据项目情况原则上可配套资助至一万元。

3、对省部级及以上立项的自筹经费科研项目，学校参照同级同类项目划拨经费标准给予经费资助，但不再给予配套经费。

第二十六条  对省部级及以上立项的科技项目、工程类项目、科研平台建设、人才培训等具有专项经费保障的项目，学校原则上不再给予配套经费，根据项目的特点学校可给予一定的条件配套。立项主管部门有明确规定的按规定执行。

第二十七条  科研项目经费必须专款专用，任何部门或个人不得挪作他用。各级各类科研项目经费由学校财务处按相关财务制度统一管理并分别按项目独立建账。上级部门划拨的项目经费到帐后由财务处通知创作科研处，项目配套经费的确定由创作科研处通知财务处。创作科研处设立“科研项目经费支出登记簿”并负责对项目经费使用的规范性、合理性进行审核，开支情况进行登记等。

第二十八条  纵向科研项目经费学校不提取管理费，项目经费的开支应按照科研项目立项任务书（项目合同书）的经费预算项目及金额有计划使用，人文社科项目的经费开支主要内容包括：

1、科研业务费：项目实施所需的国内调研交通费、差旅费、学术会议费，图书资料费、报刊杂志费、文献复印、翻拍及翻译费，研究报告印刷费、论文发表的版面费等，但不得提取论文发表稿费。购置的图书须纳入学校固定资产登记后借出使用。

2、仪器设备费：项目研究所需的小型科研设备购置费、运杂费、耗材费等，但不得用于大型通用设备、交通运输工具、音响及影视等家电设备购置。所购置的设备须纳入学校固定资产登记后借出使用。

3、协作费：外单位协作项目研究，需转拨到协作单位的研究经费。

4、立项费：按项目经费的10%限额，立项费只针对省部级及以上立项项目，可用于课题组成员立项申报工作的奖励经费。

5、其他费用：按项目经费的10%限额，可用于工作用餐费、专家咨询或鉴定费、通讯费等。其中专家咨询、评审、鉴定酬金标准为每人每天不超过300元，项目组成员的通讯费报销标准为正高职称人员每月限200元内、副高职称人员每月限150元内、中级职称人员每月限100元内、其他人员每月限50元内。

6、劳务费：按项目经费的20%限额，作为项目劳务成本，可用于组成员的劳务费、加班费发放。

7、保证金：按项目经费的15%限额，主要用于科研项目结题评审、成果鉴定、项目验收的费用在保证金中开支。批准项目结题后，保证金节余部分由项目负责人安排使用，可用于项目成果的发布、出版、报奖、成果推广、项目组成员奖金等。

第二十九条  科技项目、工程类项目、科研平台建设项目、人才培训项目等经费开支内容参照第二十八条，控制限额按照国家有关规定和立项主管部门的规定执行，严格控制劳酬费用的比例和其它开支。

第三十条  科研项目经费不得用于支付各种捐款、罚款、赞助、投资、礼品、学费、福利性支出等与科研活动无关的经费支出，以及国家明令禁止的各项支出。

第三十一条  科研项目经费的各项开支报销需出具正式税务发票或合法收据，劳酬的发放需出具明细发放清单，劳酬收益者应遵照国家税法有关规定主动缴纳个人所得税。

第三十二条  为保证科研项目经费合理安排使用，项目经费借支及报销均须由项目负责人签字后送交创作科研处审核、登记，借支或报销单笔经费在一万元以下的由创作科研处负责人签批，单笔经费达一万元及以上的由分管校级领导签批，财务处根据签批意见和相关规定办理。

第三十三条  科研项目经费的使用进度按项目完成时限和中期检查情况，由创作科研处分阶段控制开支，原则上一年时限内完成的项目分两次下达经费，二年及以上时限完成的项目按每十个月为分段下达经费。

第三十四条  对科研项目撤项、不能完成项目研究、未按时完成项目结题造成不良影响和经济损失的，必须追究项目负责人的经济赔偿责任。对不主动进行经济赔偿的责任人，经学校批准，财务处应在当事人岗位津贴中扣回赔偿金额。

第六章  附 则

第三十五条  本办法自公布之日起执行。2004年发布的《四川美术学院科研项目管理办法》、《四川美术学院院级科研项目实施办法》、《四川美术学院科研项目经费管理办法》同时废止，其它校内相关文件规定与本办法相悖之处，以本办法为准。

第三十六条  本办法由创作科研处负责解释。

四川美术学院

二○○九年四月六日